## Sheet1
TIMELINE RE - AKREDITASI
No | Kegiatan | Output | PIC | Sept | Okt | Nop | Des | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Juli
1 | Penerbitan SK | SK Tim | SDI | M-IV
2 | Rapat Perdana Tim | Koordinasi Tim dan penyepakatan timeline | Seluruh Tim | M-IV
3 | Visite Besar | Melihat performance pelayanan/fisik terkait dengan standar pokja | Ketua Tim, Koordinator dan Ketua / perwakilan Pokja | M-V (26-30)
4 | Konsolidasi Pokja | "Gap analysis" masing-masing Pokja Juli 2014 - kondisi terakhir (per Kelompok) | Koordinator Tim dan Pokja | M-V | Okt: M-I s/d M-II
5 | Pemenuhan hasil "Gap Analysisis" | Dokumen, fisik | Semua Pokja
6 | Presentasi Capaian "Gap Analysis" | Presentasi bersama Ketua | Ketua Tim, Koordinator dan Pokja
| - Kel. Manajemen |  |  |  | Nop: M-I; Feb: M-I; Mei: M-I
| - Kel. Keperawatan |  |  |  | Nop: M-II; Feb: M-II; Mei: M-II
| - Kel. Medis |  |  |  | Nop: M-III; Feb: M-III; Mei: M-III
7 | Audit Rekam Medis tertutup | Laporan kegiatan Audit | Pokja MKI, Manajer Keperawatan, Yanmed, Penujang |  | Des: M-I; Mrt: M-I
8 | Evaluasi PPK dan CP | Laporan evaluasi, Penyusunan PPK dan CP baru | Komite Medik, Yanmed, Pokja PMKP |  | Des: M-II s/d M-III; Apr: M-II s/d M-III
9 | Melengkapi dokumen rekam medik | Dokumen RM lengkap | Pokja MKI, Manajer Keperawatan, Yanmed, Penujang
10 | Sosialisasi dan internalisasi standar dan perubahannya | Kegiatan sosialisasi dan internalisasi | Koordinator Tim dan Pokja | bar: Nop to Jun
11 | Monitoring | Form Monitoring hasil capaian melalui IT Blog / WA-Group | Sekretaris Tim dan Sekretaris Pokja
12 | Survey Internal | Capaian Nilai per Pokja | Surveior Internal & Pokja |  | Feb: M-IV; Jun: M-II
13 | Persiapan Survey Re-Akreditasi
| - Dokumen | Dokumen standar | Pokja | bar: Apr to Jun
| - Fisik | Pemenuhan fisik | K3, IPSRS, Manajer Umum | bar: Apr to Jun
| - SDI | Capaian hasil paparan standar (drill) | Koordinator Tim dan Pokja
Medis | bar: Apr to Jun
Keperawatan dan Penunjang | bar: Apr to Jun
Umum/Non Medis | bar: Apr to Jun
- Pengunjung dan penunggu pasien, mitra kerja (alih daya) | bar: Apr to Jun
14 | Penyiapan Bahan Presentasi | Presentasi Dirut, Presentasi PMKP | Ketua Tim, Koordinator, Sekretaris Tim, Pokja PMKP | bar: Mei
15 | Survey Re-Akreditasi | LULUS PARIPURNA | Seluruh komponen RSI-SA